## 1.화면목록
작성 규칙: 화면 ID = 기능군 3자 + 일련번호. 분기·예외 화면은 소수점이 아니라 뒷자리(011, 012)로 따로 센다 — 묶으면 견적에서 빠진다. 공수는 개발사가 채우고, 발주자는 화면 수만 확정한다.
화면 ID | 대분류 | 화면명 | 진입 경로 | 권한 | 우선순위 | 개발 공수(일) | 비고
LGN-010 | 로그인 | 이메일 로그인 | 앱 실행 → 스플래시 | 비로그인 | P0 | 1.0 | 소셜 로그인은 LGN-020
LGN-020 | 로그인 | 소셜 로그인 | LGN-010 하단 버튼 | 비로그인 | P0 | 2.0 | 카카오·애플 2종
HOM-010 | 홈 | 홈 피드 | 로그인 성공 후 | 회원 | P0 | 3.0 | 무한 스크롤
HOM-011 | 홈 | 홈 피드 - 빈 상태 | 데이터 0건 | 회원 | P1 | 0.5 | 분기 화면. 빠지기 쉬움
HOM-012 | 홈 | 홈 피드 - 네트워크 오류 | 요청 실패 | 회원 | P1 | 0.5 | 재시도 버튼 필수
SRC-010 | 검색 | 검색 입력 | 상단 검색 아이콘 | 회원 | P1 | 1.5 | 최근 검색어 저장
MYP-010 | 마이 | 내 정보 | 하단 탭 4번 | 회원 | P0 | 1.5
MYP-020 | 마이 | 회원 탈퇴 | MYP-010 → 설정 | 회원 | P2 | 1.0 | 법정 보관 기간 확인

## 2.화면정의
한 화면을 한 행으로 적는다. 「실패·예외 시」가 비어 있으면 그 화면은 아직 설계되지 않은 것이다 — 개발 중 질문과 추가 견적이 여기서 나온다.
화면 ID | 화면명 | 목적(한 문장) | 화면 요소 | 데이터 출처 | 사용자 행동 | 성공 시 | 실패·예외 시 | 연결 화면
HOM-010 | 홈 피드 | 오늘 볼 것을 3초 안에 고르게 한다 | 상단 로고 / 검색 아이콘 / 카드 리스트(썸네일·제목·작성일) / 하단 탭 4개 | GET /feed?page=n (20건) | 카드 탭 / 당겨서 새로고침 / 무한 스크롤 | 상세(DTL-010)로 이동 | 0건 → HOM-011 · 요청 실패 → HOM-012 · 401 → LGN-010 | DTL-010, SRC-010

## 3.수정이력
확정 이후의 변경은 전부 이 시트에 남긴다. 공수 영향을 같은 행에 적어 두지 않으면 나중에 「이건 원래 포함이었다」가 된다.
버전 | 날짜 | 변경 화면 ID | 변경 내용 | 요청자 | 공수 영향(일) | 승인
v1.0 | 2026-01-05 | 전체 | 초안 확정 | 발주자 | — | O
v1.1 | 2026-01-12 | HOM-011 | 빈 상태 화면 추가 | 개발사 | +0.5 | O

## 4.검수체크리스트
발주자가 개발사의 화면설계서를 받았을 때 그 자리에서 보는 8개. 하나라도 비면 그 항목을 요구하고 다시 받는다.
# | 확인 항목 | 왜 보는가 | 확인
1 | 모든 화면에 화면 ID 가 붙어 있는가 | ID 없는 화면은 견적·일정·테스트에서 추적되지 않는다
2 | 빈 상태 / 로딩 / 오류 화면이 각각 있는가 | 가장 많이 빠지고, 가장 많이 추가 견적이 되는 3종이다
3 | 로그인 만료(401) 시 가는 화면이 정해져 있는가 | 정해 두지 않으면 개발사가 임의로 처리한다
4 | 권한별로 보이는 화면이 구분돼 있는가 | 비로그인·회원·관리자가 같은 화면을 보면 사고가 난다
5 | 화면 요소에 데이터 출처(API)가 적혀 있는가 | 출처가 없는 요소는 하드코딩으로 들어온다
6 | 화면 수가 견적서의 화면 수와 같은가 | 두 숫자가 다르면 범위가 합의되지 않은 것이다
7 | 수정 이력에 공수 영향이 적혀 있는가 | 적지 않으면 변경 비용 협상 근거가 사라진다
8 | 다음 단계 문서(기능 명세·API 명세)와 ID 가 이어지는가 | ID 체계가 끊기면 테스트 단계에서 대조가 불가능해진다